## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Mobile | Gestion Login | Index | Création page | Affichage | ETU003597 | 30 | 0 | 0 | 100%
2 | Mobile | Gestion Login | Index | Design css | Metier | ETU003597 | 20 | 20 | 0 | 100%
3 | Mobile | Gestion Login | Index | checkLogin | Integration | ETU003597 | 30 | 30 | 0 | 100%
4 | Mobile | Gestion Voitures | Insertion | Insertion voitures | Affichage | ETU003597 | 20 | 20 | 0 | 100%
5 | Mobile | Gestion Voitures | Insertion | Données voitures | Base | ETU003597 | 40 | 40 | 0 | 100%
6 | Mobile | Gestion voitures | Insertion | Enregistrement insertion | Métier | ETU003597 | 40 | 40 | 0 | 100%
7 | Mobile | Gestion Pannes | Insertion | Insertion pannes | Affichage | ETU003597 | 20 | 20 | 0 | 100%
8 | Mobile | Gestion Pannes | Insertion | Enregistrement insertion | Metier | ETU003597 | 40 | 40 | 0 | 100%
9 | Mobile | Gestion Categorie | Insertion | Données pannes | Base | ETU003597 | 30 | 30 | 0 | 100%
10 | Mobile | Gestion paiement | Paiement | Effectuation paiement | Affichage | ETU003597 | 20 | 20 | 0 | 100%
11 | Mobile | Gestion paiement | Paiement | Process paiement | Métier | ETU003597 | 40 | 40 | 0 | 100%
12 | Mobile | Gestion paiement | Paiement | Enregistrement paiement | Base | ETU003597 | 30 | 30 | 0 | 100%
13 | Mobile | Notification | Boutton | Ajout notification | Affichage | ETU003597 | 20 | 20 | 0 | 100%
14 | Mobile | Notification | Boutton | Effectuation notification | Métier | ETU003597 | 20 | 20 | 0 | 100%
15 | Mobile | Gestion firebase | Firebase | Configuration | Métier | ETU003597 | 40 | 20 | 20 | 50%
16 | Mobile | Gestion firebase | Firebase | Synchronisation | Métier | ETU003597 | 50 | 0 | 50 | 0%
17 | Godot | Personnage | Scène | Texturer le personnage | Affichage | ETU003558 | 30 | 30 | 0 | 100%
18 | Godot | Personnage | Scène | Déplacement personnage | Métier | ETU003558 | 40 | 40 | 0 | 100%
19 | Godot | Background | Scène | Création background | Affichage | ETU003590 | 20 | 20 | 0 | 100%
20 | Godot | Background | Scène | Limitation zone | Métier | ETU003590 | 40 | 40 | 0 | 100%
21 | Godot | Background | Scène | Création slot | Métier | ETU003590 | 30 | 30 | 0 | 100%
22 | Godot | Voiture | Scène | Texturer voitures | Affichage | ETU003558 | 20 | 20 | 0 | 100%

## groupe
ETU003597 | A
ETU003623 | B
ETU003590 | C
ETU003558 | C

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU00WWWW | 35 | 30 | 30
ETU00XXXX | 50 | 10 | 40
ETU00YYYY | 40 | 110 | 10
ETU00ZZZZ | 60 | 10 | 50
(vide)
Total général | 185 | 160 | 130
Avancement | 89.55%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
670 | 600 | 70 | 89.55% | 0%
|  | 1.1667 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 10 |  | 10
6 | 0
7 | 90 |  | 90
8 | 30 |  | 30
9 | 0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22